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Аналитическая записка 
к отчёту о реализации государственной программы 
за 2 квартал 2026 года 

Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» утверждена постановлением Правительства Ульяновской области от 30.11.2023 
№ 32/636-П.

Изменения в государственную программу

За период 01.01.2026 по 01.07.2026 в Программу внесено 3 изменения, в т.ч. в редакции постановления Правительства Ульяновской области от 19.02.2026 № 4/73-П, от 9.04.2026 № 10/160-П и от 24.06.2026 № 18/340-П, в целях изменения объема финансирования мероприятий государственной программы.

Финансовое обеспечение реализации
государственной программы 

Фактическое исполнение финансового обеспечения Программы 
за 2 квартал 2026 года составило 16203923,08529 тыс. рублей, что составляет 54,6 % от плана (29680164,58692 тыс. рублей).

Показатели уровня государственной программы 

Программой предусмотрено 4 показателя уровня Программы. За 2 квартал 2026 года значения показателей:
«Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет» составило 100 % или 100 % от годового планового значения (100 %);
«Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет» составило 100 % или 100 % от годового планового значения (100 %);
«Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям» составило 84,36 % или 134,1 % от годового планового значения (62,9 %). Перевыполнение связано с увеличением количества выпускников, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям;
«Доля обучающихся общеобразовательных организаций, обеспеченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций на территории Ульяновской области» составило 23,2 % или 49,7 % от годового планового значения (46,7 %).





Реализация структурных элементов 
государственной программы в 2026 году

Структурный элемент №1: 
Региональный проект «Всё лучшее детям». 
Паспорт регионального проекта утверждён протоколом заседания Совета по реформам и приоритетным проектам при Губернаторе Ульяновской области № 1 от 14.01.2025.
1. Региональным проектом предусмотрено 2 показателя. За 2026 год значение показателей:
«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» составило 72,78 % или 84,2 % от годового планового значения (86,46 %);
«Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты» 1,57 % или 182,6 % от годового планового значения (0,86 %).
2. Фактическое исполнение финансового обеспечения регионального проекта составило 1300078,22807 тыс. рублей или 49,9 % от годового планового значения (2607498,32711 тыс. рублей).
3. Региональным проектом предусмотрено 3 мероприятия. За 2026 год значения мероприятий:
1) «Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов» составило 132 единиц или 100 % от годового планового значения (132 единиц). 
2) «Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций» составило 5 единиц или 13,9 % от годового планового значения (36 единиц). 
3) «Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ» составило 0 единиц или 100 % от годового планового значения (0 единиц). 
4. В рамках регионального проекта достигнуто 9 контрольных точек или 41 % от годового планового значения (22 контрольных точек).

Структурный элемент №2:
Региональный проект «Поддержка семьи». 
Паспорт регионального проекта утверждён протоколом заседания Совета по реформам и приоритетным проектам при Губернаторе Ульяновской области № 1 от 14.01.2025.
1. Региональным проектом не предусмотрен показатель.
2. Фактическое исполнение финансового обеспечения регионального проекта составило 176880,24416 тыс. рублей или 62,2 % от годового планового значения (284231,09282 тыс. рублей).
3. Региональным проектом предусмотрено 1 мероприятие. За 2026 год значение мероприятия:
«Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций» составило 2 ед. или 25,0 % от годового планового значения (8 ед.).
4. В рамках регионального проекта достигнуто 4 контрольных точки или 57 % от годового планового значения (7 контрольных точек). 

Структурный элемент №3:
Региональный проект «Педагоги и наставники». 
Паспорт регионального проекта утверждён протоколом заседания Совета по реформам и приоритетным проектам при Губернаторе Ульяновской области № 1 от 14.01.2025.
1. Региональным проектом предусмотрен 1 показатель. За 2026 год значение показателя:
«Доля педагогических работников для всех уровней образования, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования на основе актуализированных профессиональных стандартов на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций» составило 22 % или 415,1 % от годового планового значения (5,3 %).
2. Фактическое исполнение финансового обеспечения регионального проекта составило 574356,11299 тыс. рублей или 57,5 % от годового планового значения (999156,58144 тыс. рублей).
3. Региональным проектом предусмотрено 5 мероприятий. За 2026 год значения мероприятий:
1) «Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям в рамках реализации программы «Земский учитель» составило 0 чел. или 0 % от годового планового значения (10 чел.).
2) «Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно» составило 718 чел. или 99,3 % от годового планового значения (723 чел.).
3) «В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» составило 288 орг. или 79,8 % от годового планового значения (361 орг.).
4) «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» составило 313 чел. или 75,8 % от годового планового значения (413 чел.).
5) «Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно» составило 6717 чел. или 97,8 % от годового планового значения (6867 чел.).
4. В рамках регионального проекта достигнуто 14 контрольных точек или 47 % от годового планового значения (30 контрольных точек). 

Структурный элемент №4:
Региональный проект «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы». 
Финансирование регпроекта прекращено в соответствии с заключенным 06.05.2026 № 071-09-2025-142/3 дополнительным соглашением о расторжении Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по формированию ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» от 26.12.2024 № 071-09-2025-142.

Структурный элемент №5:
Региональный проект «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
Паспорт регионального проекта утверждён протоколом заседания Совета по реформам и приоритетным проектам при Губернаторе Ульяновской области № 1 от 14.01.2025.
1. Региональным проектом предусмотрен 2 показателя. За 2026 год значение показателя:
«Увеличение численности детей, охваченных отдыхом и оздоровлением» составило 46 чел. или 25 % от годового планового значения (184 чел.).
«Уменьшение доли обучающихся во вторую смену в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ульяновской области» составило 5,96 % или 100 % от годового планового значения (5,94 %).
2. Фактическое исполнение финансового обеспечения регионального проекта составило 34514,04439 тыс. рублей или 100 % от годового планового значения (34514,04762 тыс. рублей).
3. Региональным проектом предусмотрено 3 мероприятия. За 2026 год значения мероприятий:
1) «Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации» составило 0 ед. или 0 % от годового планового значения (1 ед.);
2) «Строительство зданий (пристроя к зданиям) общеобразовательных организаций, а также оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования» составило 0 ед. или 100 % от годового планового значения (0 ед.);
3) «Созданы некапитальные строения, сооружения (быстровозводимые конструкции) для организаций отдыха детей и их оздоровления» составило 1 ед. или 100 % от годового планового значения (1 ед.).
4. В рамках регионального проекта достигнуто 9 контрольных точек или 47 % от годового планового значения (19 контрольных точек). 

Структурный элемент №6:
Комплекс процессных мероприятий «Развитие общего образования детей в Ульяновской области». 
Паспорт Комплекса процессных мероприятий утверждён распоряжением Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 27.12.2024 № 2663-р «О некоторых мерах по реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области».
1. Комплексом процессных мероприятий предусмотрено 2 показателя. За 2026 год значения показателей:
«Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, обучение которых осуществляется в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций на территории Ульяновской области» составило 100 % или 100 % от годового планового значения (100 %);
«Доля педагогических работников до 35 лет, охваченных методическим сопровождением, в общем количестве педагогических работников до 35 лет на территории Ульяновской области» составило 100 % или 100 % от годового планового значения (100 %).
2. Фактическое исполнение финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий составило 11050733,67656 тыс. рублей или 56,3 % от годового планового значения (19633228,0381 тыс. рублей).
3. Комплексом процессных мероприятий предусмотрено 19 мероприятий. За 2026 год значения мероприятий:
1) «Работники муниципальных общеобразовательных организаций обеспечены заработной платой» составило 7,9 тыс. чел. или 100,0 % от годового планового значения (7,9 тыс. чел.).
2) «Педагогические работники муниципальных общеобразовательных организаций, имеющие учёную степень и замещающие (занимающие) в указанных общеобразовательных организациях штатные должности, предусмотренные квалификационными справочниками или профессиональными стандартами, получили ежемесячную доплату за наличие учёной степени кандидата наук или доктора наук» составило 0,019 тыс. чел. или 79,2 % от годового планового значения (0,024 тыс. чел.).
3) «Обучающиеся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций получили ежемесячные денежные выплаты» составило 0,936 тыс. чел. или 93,0 % от годового планового значения (1,006 тыс. чел.).
4) «Частные общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, получили субсидии из областного бюджета на возмещение затрат, связанных с осуществлением указанной деятельности, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, установленными органами государственной власти Ульяновской области» составило 0 ед. или 0 % от годового планового значения (2 ед.).
5) «Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам предоставлены бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования в муниципальных образовательных организациях» составило 3,823 тыс. чел. или 120,0 % от годового планового значения (3,2 тыс. чел.).
6) «Оказана материальная поддержка воспитания и обучения обучающихся, проживающих и получающих начальное общее, основное общее или среднее общее образование в форме семейного образования на территории Ульяновской области, в форме компенсации затрат в связи с обеспечением получения такого образования» составило 0,0 тыс. чел. или 0 % от годового планового значения (0,153 тыс. чел.).
7) «Организованы маршруты для бесплатной перевозки обучающихся образовательных организаций, проживающих на территории иного муниципального образования» составило 4 ед. или 100,0 % от годового планового значения (4 ед.).
8) «В муниципальных образовательных организациях реализованы мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) указанных организаций» составило 10 ед. или 100 % от годового планового значения (10 ед.).
9) «100 % обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, обеспечены бесплатным горячим питанием» 58,07 тыс. чел. или 100,0 % от годового планового значения (58,07 тыс. чел.).
10) «Работники муниципальных дошкольных общеобразовательных организаций обеспечены заработной платой» составило 4,4 тыс. чел. или 100 % от годового планового значения (4,4 тыс. чел.). 
11) «Оказана материальная поддержка воспитания и обучения детей в форме компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных и частных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» составило 33,435 тыс. чел. или 
145,4 % от годового планового значения (23,0 тыс. чел.).
12) «Работники муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, имеющие статус молодых специалистов (за исключением педагогических работников, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) Ульяновской области, получили единовременные денежные выплаты» составило 0,05 тыс. чел. или 4 % от годового планового значения (0,109 тыс. чел.).
13) «Индивидуальные предприниматели и организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), получили субсидии из областного бюджета в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением указанной деятельности, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, установленными органами государственной власти Ульяновской области» составило 0 ед. или 0 % от годового планового значения (5 ед.).
14) «Предоставлены гранты в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области образовательным организациям высшего образования, находящимся на территории Ульяновской области, в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с формированием и обеспечением функционирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров» составило 0 ед. или 0 % от годового планового значения (1 ед.).
15) «Студентам, обучающимся по договорам о целевом обучении в образовательных организациях высшего образования, выплачена стипендия» составило 8 ед. или 72,7 % от годового планового значения (11 ед.).
16) «Предоставлены гранты в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области общеобразовательным организациям, расположенным на территории Ульяновской области (за исключением казённых учреждений), реализующим дополнительные общеразвивающие программы с учётом культурно-исторических традиций и ценностей российского казачества» составило 0 ед. или 0 % от годового планового значения (5 ед.).
17) «Педагогические работники муниципальных образовательных организаций использовали право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности» составило 0,6 тыс. чел. или 39 % от годового планового значения (1,541 тыс. чел.).
18) «Педагогические работники, имеющие квалификационные категории по итогам конкурсного отбора (педагог-наставник, педагог-методист, педагог-исследователь) получили денежные выплаты» составило 0,189 тыс. чел. или 420,0 % от годового планового значения (0,045 тыс. чел.).
19) «Молодым специалистам государственных и муниципальных образовательных организаций оказаны меры социальной поддержки, путем предоставления денежных выплат» составило 0,708 тыс. чел. или 92,7 % от годового планового значения (0,764 тыс. чел.).
4. В рамках комплекса процессных мероприятий достигнуто 16 контрольных точек или 44 % от годового планового значения (36 контрольных точек). 

Структурный элемент №7:
Региональный проект «Профессионалитет». 
Паспорт регионального проекта утверждён протоколом заседания Совета по реформам и приоритетным проектам при Губернаторе Ульяновской области № 1 от 14.01.2025.
1. Региональным проектом предусмотрено 3 показателя. За 2026 год значения показателей:
«Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня» составило 51,2 % или 146,3 % от годового планового значения (35 %).
«Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета»» составило 84,1 % или 98,9 % от годового планового значения (85 %).
«Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации» составило 81,78 % или 146,3 % от годового планового значения (46 %).
2. Фактическое исполнение финансового обеспечения регионального проекта составило 99591,99159 тыс. рублей или 14,4 % от годового планового значения (690328,35052 тыс. рублей).
3. Региональным проектом предусмотрено 1 мероприятие. За 2026 год значения мероприятий:
«Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса» составило 0 ед. или 0 % от годового планового значения (7 ед.).
4. В рамках структурного элемента регионального проекта достигнуто 4 контрольных точек или 44 % от годового планового значения (9 контрольных точек).

Структурный элемент №8:
Комплекс процессных мероприятий «Развитие среднего профессионального образования и профессионального обучения в Ульяновской области». 
1. Комплексом процессных мероприятий предусмотрен 1 показатель. За 2026 год значение показателя: 
«Доля профессиональных образовательных организаций на территории Ульяновской области, в которых осуществляется подготовка кадров по профессиям и специальностям из перечней ТОП-50 и ТОП-Регион, в общем количестве профессиональных образовательных организаций» составило 72,0 % или 100 % от годового планового значения (72,0 %).
2. Фактическое исполнение финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий составило 2917,25445 тыс. рублей или 29,2 % от годового планового значения (10000,0 тыс. рублей).
3. Комплексом процессных мероприятий предусмотрено 1 мероприятие. За 2026 год значение мероприятия:
«Студенты образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошли обучение за счёт средств областного бюджета Ульяновской области» составило 0 чел. или 0 % от годового планового значения (269 чел.).
4. В рамках комплекса процессных мероприятий достигнуто 1 контрольная точка или 33,3 % от годового планового значения (3 контрольных точки).

Структурный элемент №9:
Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования детей в Ульяновской области». 
1. Комплексом процессных мероприятий предусмотрен 1 показатель. За 2026 год значение показателя:
«Доля детей, охваченных деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» на территории Ульяновской области» составило 18,7 % или 64 % от годового планового значения (29,2 %).
2. Фактическое исполнение финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий составило 16858,52627 тыс. рублей или 63 % от годового планового значения (26750,0 тыс. рублей).
3. Комплексом процессных мероприятий предусмотрено 6 мероприятий. За 2026 год значения мероприятий:
1) «Проведены социально значимые мероприятия в сфере образования» составило 96 ед. или 68,6 % от годового планового значения (140 ед.);
2) «Молодые специалисты государственных и муниципальных образовательных организаций получили выплаты, направленные на повышение эффективности и стимулирование их профессиональной деятельности» составило 10 чел. или 66,7 % от годового планового значения (15 чел.);
3) «Талантливые и одарённые обучающиеся, педагогические и научные работники образовательных организаций получили стипендии, единовременные выплаты и иные меры поддержки» составило 163 чел. или 271,7 % от годового планового значения (60 чел.);
4) «Дети обучились за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области по дополнительным общеразвивающим программам, реализуемым в Центре дополнительного образования «Дом научной коллаборации» на территории Ульяновской области» составило 0 чел. или 0 % от годового планового значения (5 чел.);
5) «Студенческие семьи получили меры социальной поддержки в форме ежемесячной стипендии Губернатора Ульяновской области «Семья» составило 0 чел. или 0 % от годового планового значения (2 чел.);
6) «Граждане, уволенные с военной службы по призыву, получили меры социальной поддержки в форме ежемесячной стипендии Губернатора Ульяновской области «Призывник» составило 0 чел. или 0 % от годового планового значения (20 чел.).
4. В рамках комплекса процессных мероприятий достигнуто 3 контрольных точек или 21,4 % от годового планового значения (14 контрольных точек).

Структурный элемент №10:
Комплекс процессных мероприятий «Организация отдыха, оздоровления детей и работников бюджетной сферы в Ульяновской области».
1. Комплексом процессных мероприятий предусмотрен 1 показатель. За 2026 год значение показателя: 
«Численность детей, направленных на отдых и оздоровление» составило 29,9 тыс. человек или 50,3 % от годового планового значения (59,4 тыс. человек).
2. Фактическое исполнение финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий составило 181193,89481 тыс. рублей или 38,8 % от годового планового значения (466889,5 тыс. рублей).
3. Комплексом процессных мероприятий предусмотрено 3 мероприятия. За 2026 год значения мероприятий:
1) «Обучающиеся общеобразовательных организаций Ульяновской области обеспечены отдыхом и оздоровлением в организациях отдыха детей и их оздоровления» составило 10,3 тыс. человек или 35,5 % от годового планового значения (29,0 тыс. человек);
2) «Обучающиеся общеобразовательных организаций обеспечены отдыхом и оздоровлением в лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием), детских лагерях труда и отдыха» составило 24,7 тыс. человек или 81,3 % от годового планового значения (30,4 тыс. человек);
3) «Работники государственных органов и государственных учреждений Ульяновской области, замещающих в них должности, не являющиеся государственными должностями Ульяновской области или должностями государственной гражданской службы Ульяновской области, работников органов местного самоуправления, муниципальных органов и муниципальных учреждений муниципальных образований Ульяновской области, замещающих в них должности, не являющиеся муниципальными должностями или должностями муниципальной службы, в общей численности указанных работников, имеющих право на оздоровление, обеспечены оздоровлением» составило 0 человек или 0 % от годового планового значения (15 человек).
4. В рамках комплекса процессных мероприятий достигнута 3 контрольных точки или 37 % от годового планового значения (8 контрольных точек).

Структурный элемент №11:
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы». 
1. Комплексом процессных мероприятий предусмотрен 1 показатель. За 2026 год значение показателя:
«Доля выполненных показателей государственного задания областными государственными учреждениями, подведомственными Министерству просвещения и воспитания Ульяновской области, в общем количестве показателей государственного задания областных государственных учреждений, подведомственных Министерству просвещения и воспитания Ульяновской области» составило 50 % или 50 % от годового планового значения (100 %).
2. Фактическое исполнение финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий составило 3040016,13385 тыс. рублей или 55,6 % от годового планового значения (5470977,10074 тыс. рублей).
3. Комплексом процессных мероприятий предусмотрено 5 мероприятий. За 2026 год значения мероприятий:
1) Обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства просвещения (результат не предусмотрен);
2) Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, подведомственных Министерству просвещения, в том числе создание условий для укрепления материально-технической базы, эффективного использования энергетических ресурсов, соблюдения требований пожарной безопасности, выполнения текущего ремонта, а также информатизации (результат не предусмотрен);
3) «Предоставлены государственные услуги по лицензированию и государственной аккредитации образовательной деятельности, подтверждению документов об образовании и (или) о квалификации, ученых степенях ученых званиях» составило 71 ед. или 21,5 % от годового планового значения (329 ед.);
4) «Проведена в течение года независимая оценка качества условий образовательной деятельности не менее, чем в 30% организаций, осуществляющих образовательную деятельность в государственных образовательных организациях Ульяновской области» составило 18 орг. или 94,7 % от годового планового значения (19 орг.);
5) Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по государственному контролю (надзору) в сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории субъекта Российской Федерации, а также органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (результат не предусмотрен).
4. В рамках комплекса процессных мероприятий достигнута 3 контрольных точки или 50 % от годового планового значения (6 контрольных точек).

Государственной программой предусматриваются следующие субсидии, предоставляемые бюджетам муниципальных образований:
1) в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по содействию созданию в Ульяновской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях (значение результата «Число новых мест в общеобразовательных организациях» составило 0 мест);
2) в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с реализацией мероприятий, направленных на капитальный ремонт и оснащение муниципальных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (значение результата «Количество зданий, в которых осуществлены капитальный ремонт и оснащение зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций» составило 0 зданий);
3) в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением ремонта, ликвидацией аварийных ситуаций в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, благоустройством территории, приобретением оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищенность объектов (территорий) указанных организаций (значение результата «Количество зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы» составило 10 зданий);
4) в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением ремонта, ликвидацией аварийной ситуации в зданиях муниципальных дошкольных образовательных организаций, благоустройством территорий, приобретением и установкой мебели, оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищенность объектов (территорий) указанных организаций (значение результата «Количество зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы» составило 1 зданий);
5) в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с реализацией мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных общеобразовательных организаций (значение результата «Количество муниципальных образовательных организаций, в которых реализованы мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий)» составило 82 образовательных организаций);
6) в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с организацией деятельности по оздоровлению работников органов местного самоуправления, муниципальных органов и муниципальных учреждений муниципальных образований Ульяновской области, замещающих в них должности, не являющиеся муниципальными должностями или должностями муниципальной службы (значение результата «Доля работников, реализовавших право на оздоровление, в общей численности работников, имеющих право на оздоровление» составило 0 %);
7) в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с обеспечением бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях (значение результата «Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» составило 100 %);
8) в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с реализацией мероприятий по модернизации инфраструктуры общего образования (значение результата «Число новых мест в общеобразовательных организациях» составило 0 мест);
9) в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с реализацией мероприятий по модернизации школьных систем образования (значение результата «Количество объектов капитального ремонта, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания» составило 24 образовательных организации);
10) в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с реализацией мероприятий, направленных на создание современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления путем возведения некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций), а также при проведении капитального ремонта объектов инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления образования (значение результата «Количество созданных некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций) для организаций отдыха детей и их оздоровления» составило 0 некапитальных строения).

6. Сведения об объектах капитального строительства, реализуемых в рамках Программы в 2026 году (завершённых, введённых в эксплуатацию, перенесён срок реализации, начата реализация):
ОГКОУШ № 23
Ведутся работы. Техническая готовность объекта 65 %.
ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 18»
Ведутся работы. Техническая готовность объекта 22 %.
ОГКОУ «Барановская школа-интернат»
Ведутся работы. Техническая готовность объекта 12 %.
ОГБПОУ «Ульяновский техникум железнодорожного транспорта»
Подрядчик приступил к демонтажным работам. Техническая готовность 
объекта 0 %.
ОГАПОУ «Ульяновский авиационный колледж – межрегиональный центр компетенций»
Ведутся работы. Техническая готовность объекта 60 %.
ОГБПОУ «Новоспасский технологический техникум» Ульяновская область, Новоспасский район, р.п. Новоспасское, ул. Механизации, д. 1. (лит. А)
Ведутся работы. Техническая готовность объекта 95 %.
ОГБПОУ «Новоспасский технологический техникум» Ульяновская область, Новоспасский район, р.п. Новоспасское, ул. Механизации, д. 1. (лит. С)
Ведутся работы. Техническая готовность объекта 25 %.
ОГБПОУ «Димитровградский технический колледж» Ульяновская область, г. Димитровград, пр-кт Автостроителей, д.63
Ведутся работы. Техническая готовность объекта 24 %.
ОГБПОУ «Димитровградский технический колледж» Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гвардейская, д. 28, 30
Ведутся работы. Техническая готовность объекта 44 %.
ОГБПОУ «Ульяновский техникум отраслевых технологий и дизайна»
Подготовка ПСД. Техническая готовность объекта 0 %.

Мониторинг реализации 
государственной программы

В ходе реализации 11 структурных элементов Программы по итогам 
2 квартала 2026 года:
[bookmark: _GoBack]достигнуто 12 из 48 мероприятий (результатов);
достигнуто 66 контрольных точек, что составляет 43 % от годового планового значения (154 контрольных точки).
