УТВЕРЖДАЮ

Министр просвещения и воспитания

Ульяновской области

______________Н.В.Семенова

____ _______________2022 г.

Региональный комплекс мер

по социализации и психологической адаптации несовершеннолетних иностранных граждан,

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего

и среднего общего образования, среднего профессионального образования, высшего образования,

на период до 2025 года в образовательных организациях Ульяновской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание региональной системы выявления особых образовательных потребностей несовершеннолетних иностранных граждан |  |  |  |
| 1 | Мониторинг организации обучения детей иностранных граждан в образовательных организациях Ульяновской области, в том числе детей-инофонов, слабо владеющих русским языком | постоянно | Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее - ОМСУ), образовательные организации (далее - ОО) |
| 2 | Проведение мероприятий по выявлению детей мигрантов, находящихся на территории Ульяновской области, подлежащих обучению, но не приступивших к занятиям | ежеквартально | ОМСУ |
| 3 | Бесплатное предоставление социальных услуг детям иностранных граждан, находящимся в социально опасном положении или иной трудной ситуации, в организациях социального обслуживания | постоянно | ОМСУ |
| 4 | Социально-психологическая реабилитация детей указанной категории в организациях социального обслуживания | постоянно | ОМСУ |
| 5 | Диссеминация лучшего опыта работы образовательных организаций Ульяновской области по социализации и психологической адаптации детей иностранных граждан | постоянно | ОМСУ, ОО |
| 6 | Включение модуля по социализации и языковой адаптации несовершеннолетних иностранных граждан в образовательные программы подготовки педагогических работников и специалистов, работающих с несовершеннолетними иностранными гражданами | 2023-2025 гг. | ОГАУ «Институт развития образования» |
| Мероприятия по обеспечению дополнительной языковой подготовки несовершеннолетних иностранных граждан |  |  |  |
| 1 | Организация работы общеобразовательных организаций по оценке уровня языковой подготовки обучающихся | 2023 год |  |
| 2 | Консультирование педагогов по вопросу разработки и ведения документации сопровождения и обучения детей мигрантов, по вопросам применения диагностического инструментария для определения уровня владения русским языком детей мигрантов и учащихся инофонов, реализации программ дополнительных занятий по обучению русскому языку через индивидуальные и групповые консультации, мастер-классы | постоянно | ОГАУ «Институт развития образования» |
| 3 | Создание информационно-методической базы электронных ресурсов для учителей, обучающих детей мигрантов и детей-инофонов русскому языку через обновление содержания методических материалов, актуальных публикаций, размещенных на сайте сетевого сообщества | 2023-2025 гг. | ОГАУ «Институт развития образования» |
| 4 | Организация проведения обучающих семинаров для педагогов начальной школы, посвященных особенностям обучения русскому языку иноязычных детей | 2023-2025 гг. | ОГАУ «Институт развития образования» |
| 5 | Введение в программу повышения квалификации учителей русского языка и литературы вариативного модуля по вопросам социализации и психологической адаптации детей иностранных граждан в образовательных организациях | 2023-2025 гг. | ОГАУ «Институт развития образования» |
| 6 | Организация проведения обучающих семинаров для педагогов начальной школы, посвященных особенностям обучения русскому языку иноязычных детей | 2023-2025 гг. | ОГАУ «Институт развития образования» |
| 7 | Повышение квалификации педагогов по направлениям: – подготовка по методике преподавания русского языка как иностранного; – освоение принципов и технологий инклюзивного образования; – повышение межкультурной компетентности педагогов образовательной организации | 2023-2025 гг. | ОГАУ «Институт развития образования» |
| Осуществление воспитательного воздействия на несовершеннолетних иностранных граждан с целью интеграции в систему ценностей российского общества |  |  |  |
| 1 | Привлечение волонтерских организаций, для работы с детьми-мигрантов, в среде волонтеров могут быть организованы флешмобы, акции дружеской помощи в освоении русского языка и других предметов, общение с детьми-мигрантами через социальные сети, блоги, помогающие детям-мигрантам освоить нормы поведения в бытовых и учебных ситуациях | постоянно | Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области |
| 2 | Создание информационно- коммуникативной среды для расширения контактов детей-мигрантов со сверстниками и социальным инокультурным окружением | 2023-2025 гг. | ОМСУ, ОО |
| 3 | Разработка социально-ориентированного проекта по психолого-педагогическому сопровождению социализации и психологической адаптации детей иностранных граждан к условиям принимающего сообщества Ульяновской области | 2024 год | ОМСУ, ОО |
| 4 | Создание условий для реализации дополнительных общеобразовательных программ обучения детей иностранных граждан русскому языку | постоянно | ОМСУ, ОО |
| 5 | Организация и проведение мероприятий, направленных на распространение идей духовного единства, дружбы народов, межнационального согласия; распространение знаний об истории и культуре народов, населяющих Ульяновскую область | постоянно | ОМСУ, ОО |
| 6 | Организация психолого-педагогического консультирования родителей мигрантов с целью укрепления межнационального общения, консультирование педагогов ОО | постоянно | ОМСУ, ОО, ОГАУ «Институт развития образования» |

Директор департамента

общего и дополнительного образования                                                                                                                      Н.А.Козлова

Министерства просвещения и воспитания

Ульяновской области